## Prévisionnel
Listes des tâches |  | Nb heures planifiées [p] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | 19 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  |  | 2021-05-03 | [7 empty] | 2021-05-04 | [7 empty] | 2021-05-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [7 empty] | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | [7 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-05-12 | [7 empty] | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | [7 empty] | 2021-05-18 | [7 empty] | 2021-05-19 | [7 empty] | 2021-05-20
Absences |  | 0 | [32 empty] | Matu ou CG | WE | WE | [24 empty] | Congé | Matu ou CG | WE | WE
1 - Récolte d'informations
| Lecture énoncé | 2 | P | P
| Compréhension des objectifs à atteindre | 2 | P | P
| recherche d'exemples existant | 2 | P | P
2 - Documentation
| Création des tâches | 4 | P | P | P | P
| Répartition des tâches sur la durée | 4 | P | P | P | P
| Trouver un template | 2 |  |  |  |  | P | P
| Création du GitHub | 1 | P
| Établir vue général du site/Maquettes | 2 |  |  | P | P
| Rédaction de la documentation | 36 | [55 empty] | P | P | P | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
3 - Décisions
| Définition des technologies nécessaires | 2 | P | P
4 - Réalisation
| Créer la BDD | 2 |  |  |  |  | P | P
| Implémenter la connexion à la base de donnée | [5 empty] | P | P
| Créer la barre de navigation | [7 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Index | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Annonces | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Annonce | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Modifier Annonce | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Supprimer Annonce | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Login | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Inscription | 4 | [6 empty] | P | P | P | P
| Créer la page Administration | [7 empty] | P | P | P | P
| Implémenter gestion de pages par rapport à état utilisateur | 3 | [7 empty] | P | P | P
| Implémenter l'inscription | 3 | [10 empty] | P | P | P
| Implémenter le login | 3 | [10 empty] | P | P | P
| Implémenter la création d'annonces | 7 | [13 empty] | P | P | P | P | P | P | P
| Implémenter la recherche d'annonces | 4 | [20 empty] | P | P | P | P
| Implémenter l'affichage des annonces | [25 empty] | P | P
| Implémenter l'affichage des annonces par Utilisateurs de type annonceur | [27 empty] | P | P | P | P
| Implémenter l'affichage des données par annonces | 4 | [26 empty] | P | P | P | P
| Implémenter la suppression d'annonces | 2 | [30 empty] | P | P
| Implémenter la modification d'annonces | 6 | [30 empty] | P | P |  |  |  | P | P | P | P
| Implémenter l'ajout d'annonces à Wishlist | 2 | [39 empty] | P | P
| Implémenter la gestion de la Wishlist | 4 | [41 empty] | P | P | P | P
| Implémenter l'affichage de la Wishlist pour les utilisateurs de type chercheur | 4 | [41 empty] | P | P | P | P
| Implémenter l'affichage des followers par annonces | 2 | [39 empty] | P | P
| Implémenter les fonctions de gestion de l'administrateur | 4 | [45 empty] | P | P | P | P
5 - Contrôles
| Rédiger le rapport de tests | 6 | [49 empty] | P | P | P | P | P | P
| Tester les fonctionnalités | 22 | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [17 empty] | P | P | P | P | P | P |  |  |  | P | [11 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Tester le site dans son ensemble | 14 | [49 empty] | P | P | P | P | P | P | [32 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P
| S'assurer que tous les objectifs ont été remplis | 6 | [49 empty] | P | P | P | P | P | P
6 - Évaluation
| Bilan du projet | 16 | [79 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Rédaction de la conclusion | 16 | [79 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Rédaction du rapport de Projet | 16 | [79 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| Tenue du Journal de Bord | 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P

## Réel
Listes des tâches |  | Nb heures réalisées [R] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | 19 | 20 | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  |  | 2021-05-03 | [7 empty] | 2021-05-04 | [7 empty] | 2021-05-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [7 empty] | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | [7 empty] | 2021-05-11 | [7 empty] | 2021-05-12 | [7 empty] | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | [7 empty] | 2021-05-18 | [7 empty] | 2021-05-19 | [7 empty] | 2021-05-20
Absences |  | 0 | [32 empty] | Matu ou CG | WE | WE | [24 empty] | Congé | Matu ou CG | WE | WE
1 - Récolte d'informations
| Lecture énoncé | 2 | R | R
| Compréhension des objectifs à atteindre | 2 | R | R
| recherche d'exemples existant | 2 | R | R
2 - Documentation
| Création des tâches | 4 | R | R | R | R
| Répartition des tâches sur la durée | 4 | R | R | R | R
| Trouver un template | 1 |  |  |  |  | R
| Création du GitHub | 1 | R
| Établir vue général du site/Maquettes | 3 | [9 empty] | R | R |  |  |  |  | R
| Rédaction de la documentation | 11 | R | R | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  | R | R | R | R
3 - Décisions
| Définition des technologies nécessaires | 2 | R | R
4 - Réalisation
| Créer la BDD | 1 |  |  |  |  | R
| Implémenter la connexion à la base de donnée | [7 empty] | R
| Créer la barre de navigation | [14 empty] | R | R | R
| Créer la page Index | 2 |  |  |  |  | R | R
| Créer la page Annonces | 2 |  |  |  |  | R | R
| Créer la page Créer annonce | [5 empty] | R | R
| Créer la page Annonce | 2 |  |  |  |  | R | R
| Créer la page Wishlist | [5 empty] | R | R
| Créer la page Login | 2 |  |  |  |  | R | R
| Créer la page Inscription | 2 |  |  |  |  | R | R
| Créer la page Administration | [5 empty] | R | R
| Implémenter gestion de pages par rapport à l'état utilisateur | 4 | [7 empty] | R | R |  |  |  |  | R | R
| Implémenter l'inscription | 2 | [5 empty] | R | R
| Implémenter le login | 2 | [5 empty] | R | R
| Implémenter la création d'annonces | 4 | [8 empty] | R | R | R | R
| Implémenter la recherche d'annonces | 0
Implémenter l'affichage des annonces
Implémenter l'affichage des annonces par Utilisateurs de type annonceur
| Implémenter l'affichage des données par annonces | 0
| Implémenter la suppression d'annonces | 0
| Implémenter la modification d'annonces | 0
| Implémenter l'ajout d'annonces à Wishlist | 0
| Implémenter la gestion de la Wishlist | 0
| Implémenter l'affichage de la Wishlist pour les utilisateurs de type chercheur | 0
| Implémenter l'affichage des followers par annonces | 0
| Implémenter les fonctions de gestion de l'administrateur | 0
5 - Contrôles
| Rédiger le rapport de tests | 3 | [12 empty] | R | R |  | R
| Tester les fonctionnalités | 7 |  |  |  |  | R | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  | R
| Tester le site dans son ensemble | 3 | [12 empty] | R | R |  | R
| S'assurer que tous les objectifs ont été remplis | 0
6 - Évaluation
| Bilan du projet | 0
| Rédaction de la conclusion | 0
| Rédaction du rapport de Projet | 0
| Tenue du Journal de Bord | 0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P